Приложение

к приказу УО Каа-Хемского района

от 28.03.22. № 122/1

План- график (Дорожная карта) мероприятий

введения обновленных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования УО администрации Каа-Хемского района РТ

| № | Задачи | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно- управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать единый процесс управления введением обновленных ФГОС | Определение организации- куратора, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне | Март 2022 | Начальник УО | Имеется единая муниципальная информационно- управленческая площадка для руководителей МУМО, школ, учителей, методистов |
| 2 | Создать единую управленческую команду | Создание и организация деятельности муниципальных учебно- методических объединений и общеобразовательных организаций | Апрель 2022 | Муниципальный координатор | Синхронизованы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3 | Обеспечить методическим сопровождением по введению обновленных ФГОС | Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС | Март, апрель, май, август 2022г. | Муниципальный координатор | Синхронизованы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 4 | Определить перечень дефицитов ОО при введении обновленных ФГОС | Проведение совещаний администрации Каа-Хемского кожууна и общеобразовательных организаций кожууна | Апрель 2022 | Начальник УО | Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации |
| 5 | Создать единую схему управления введением обновленных ФГОС | Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления, содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС | Май 2022- август 2022 | Муниципальный координатор | Выстроена единая схема управления введением обновленных ФГОС в муниципалитете |
| 6 | Диагностика готовности ОО к введению обновленных ФГОС | Проведение образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | Март, апрель 2022 | Руководители ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС по чек- листу, выявлены дефициты |
| 7 | Своевременное повышение квалификации методистов и педагогов ОО при введении обновленных ФГОС | Организация участия методистов УО, педагогов и администраций образовательных организаций в курсах повышения квалификации по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС | Март, апрель 2022 | Начальник УО Руководители ОО | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС |
| 8 | Формировать систему контроля готовности ОО к введению ФГОС | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС | Апрель 2022 | Муниципальный координатор | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
| 9 | Провести мониторинг учебников, используемых при введении обновленных ФГОС | Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Апрель- август 2022 | Муниципальный координатор | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |
| 10 | Контроль использования ОО примерных рабочих программ | Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь 2022 | Муниципальный координатор | Обеспечено единство образовательного пространства в муниципалитете |
| - Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать систему эффективного менеджмента как инструмента по введению обновленных ФГОС | Формирование муниципального плана- графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | Март 2022 | Начальник УО | Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2 | Контроль по обеспечению материально- технических условий ОО | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Март 2022 | Начальник УО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС образовательными организациями кожууна |
|  | Разработать нормативно- правовую базу в ОО при переходе в обновленный ФГОС | Разработка Положения о рабочей группе по обеспечению перехода образовательных организаций Каа-Хемского района на обновленные ФГОС | Апрель 2022 | Начальник УО | Разработан порядок действий рабочей группы кожууна по обеспечению перехода на обновленные ФГОС |
|  | Формировать локальную учебно- методическую документацию в ОО | Приняв за основу разработанных ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» примерных учебных программ, утвердить свой вариант учебных программ образовательными организациями | до 15 августа 2022 | Муниципальный координатор Руководители ОО | Обеспечена локальная учебно- методическая документация |
| - Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Оказать своевременную методическую помощь педагогическим работникам | Организация работы муниципальных учебно- методических объединений | Март- декабрь 2022 | Муниципальный координатор | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 2 | Обеспечить методическим сопровождением по введению обновленных ФГОС | Организация и проведение муниципальных научно- практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий | Март- декабрь 2022 | Муниципальный координатор | Созданы площадки для обсуждение общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3 | Обеспечить методическим сопровождением по введению обновленных ФГОС | Распространение лучших муниципальных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях №1 и 2 с.Сарыг-Сеп | Март- май 2022 | Муниципальный координатор | Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
|  | Создать единую схему управления введением обновленных ФГОС | Координация взаимодействия образовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС | Апрель- декабрь 2022 | Начальник УО | Синхронизованы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Каа-Хемского района |
|  | Создать единую схему управления введением обновленных ФГОС | Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС | Март- май 2022 | Муниципальный координатор | Синхронизованы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории Каа-Хемского района |
|  | Обеспечить методическим сопровождением по введению обновленных ФГОС | Обеспечение использования учителями методических пособий и видеуроков по учебным предметам | Июнь- декабрь 2022 | Муниципальный координатор | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
|  | Обеспечить единым учебно-методическим комплексом педагогических работников | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующим требованиям обновленных ФГОС | Август 2022 | Муниципальный координатор | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. |
|  | Создать единую систему по повышению качества образования | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | август- декабрь 2022 | Муниципальный координатор | Достигнуто повышение качества образования |
| 4.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать единую схему управления введением обновленных ФГОС | Организация обучения методистов муниципальных органов управления образования, руководителей образовательных организаций | Март- апрель 2022 | Начальник УО | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории Каа-Хемского кожууна |
| 2 | Своевременное повышение квалификации руководителей ОО при введении обновленных ФГОС | Обеспечение повышения квалификации руководителей образовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | Март- апрель 2022 | Муниципальный координатор | Синхронизированы процессы обучения управленческих команд на территории Каа-Хемского кожууна |
| 3 | Своевременное повышение квалификации педагогов ОО при введении обновленных ФГОС | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников образовательных организаций, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС | Март- август 2022 | Муниципальный координатор | Синхронизированы процессы обучения педагогических команд на территории Каа-Хемского кожууна |
| 5.Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Формировать систему контроля готовности ОО к введению ФГОС | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС | Март 2022 | Муниципальный координатор | Составлен перечень образовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС |
| 2 | Формировать систему контроля готовности ОО к введению ФГОС | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций кожууна к введению обновленных ФГОС | Март- апрель 2022 | Муниципальный координатор | Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС |
| 3 | Формировать систему контроля готовности ОО к введению ФГОС | Проведение индивидуальных контрольных экспертных выездов в образовательные организации кожууна на сонове риск- ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС | Май 2022 | Муниципальный координатор | Оказана помощь управлением образования образовательным организациям по введению обновленных ФГОС |
|  | Контроль реализации обновленных ФГОС ОО | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС | Декабрь 2022 | Муниципальный координатор | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях обновленных ФГОС |
| 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Создать информационную систему о внедрении обновленного ФГОС ОО | Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС через средства массовой информации | с апреля 2022г ежемесячно | Муниципальный координатор | Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования гражданам при реализации обновленных ФГОС |